## Sheet1
| D-11 | D-10 | D-9 | D-8 | D-7 | D-6 | D-5 | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | D-day
| 19.11.25 | 19.11.26 | 19.11.27 | 19.11.28 | 19.11.29 | 19.11.30 | 19.12.01 | 19.12.02 | 19.12.03 | 19.12.04 | 19.12.05 | 19.12.06
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
아트 | 소환수/ 소환수 애니메이션 | 소환수/ 소환수 애니메이션 | 소환수/ 소환수 애니메이션 | 소환수/ 소환수 애니메이션 | 소환수/ 소환수 애니메이션 | 딜레이 된 작업 | 이후 작업 선 시작 | 소환수 애니메이션 / 배경 | 배경 / UI | 폴리싱 | 폴리싱 | D-day
| 퍼즐 아이콘 | [6 empty] | UI 디자인
프로그래밍 | 퍼즐 시스템 | 퍼즐 시스템 | 퍼즐 시스템 / 전투시스템 | 전투시스템 | 전투시스템 / 프로토타입 | 딜레이 된 작업 | 이후 작업 선 시작 | 전투시스템 / 대전시스템 | 서버작업 | 폴리싱 | 폴리싱
기획 | 퍼즐시스템 / 콤보시스템 | 콤보시스템 / 전투시스템 / 컨셉기획 | 전투시스템 | 스테이지 레벨디자인 | 스테이지 레벨 디자인 / 전투 밸런싱 | 딜레이 된 작업 | 이후 작업 선 시작 | 스테이지 레벨 디자인 / 전투 밸런싱 | 밸런싱 | 폴리싱 | 폴리싱
사운드